## Sheet1
T1
Requirements | REQ_ID | Sprint_no | prabhu | harshjeet | bhoomika | chandan | sandhya | kiran | praveen | final time
REQ1 - Login
Login UI 1 | REQ1_T1 | 1
Login Testing | REQ1_T2 | 2 | 10 | 8 | 8 | 12 | 8 | 7 | 8
|  |  | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11
REQ2 - Admin Management
Admin Login 1 | REQ2_T1 | 1 | 16 | 12 | 10 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10
Register User 1 | REQ2_T2 | 1 | 10 | 9 | 12 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12
View User 1 | REQ2_T3 | 1 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 8
Modify User 1 | REQ2_T4 | 1 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9
Delete User 1 | REQ2_T5 | 1 | 9 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9
Add Floor Number | REQ2_T6 | 1 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10
Modify Floor Number | REQ2_T7 | 1 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9
Delete Floor Number | REQ2_T8 | 1 | 9 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9
View Floor Number | REQ2_T9 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8
Add Seat Number | REQ2_T10 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10
Modify Seat Number | REQ2_T11 | 1 | 15 | 13 | 14 | 15 | 12 | 10 | 15 | 15
View Seat Number | REQ2_T12 | 1 | 15 | 20 | 18 | 15 | 19 | 20 | 17 | 20
Delete Seat Number | REQ2_T13 | 1 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10
Approve/Reject/Pending Requests | REQ2_T14 | 2 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 25 | 30 | 30
Download attendance report | REQ2_T15 | 2 | 12 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12
Add parking Slots Availabilty | REQ2_T16 | 2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10
Delete parking slots Availabilty | REQ2_T17 | 2 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9
View slots availabilty | REQ2_T18 | 2 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12
REQ3 - User Management
User Login 1 | REQ3_T1 | 1 | 10 | 12 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12
View DashBoard | REQ3_T2 | 1 | 18 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18
View Profile | REQ3_T3 | 1 | 15 | 11 | 10 | 15 | 14 | 13 | 15 | 15
Edit Profile | REQ3_T4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8
Settings | REQ3_T5 | 2 | 15 | 13 | 10 | 13 | 15 | 11 | 15 | 15
Notification | REQ3_T6 | 2 | 18 | 14 | 15 | 18 | 16 | 15 | 18 | 18
REQ4- User Booking Mangament
View Available Seats | REQ4_T1 | 1 | 11 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10
Book previous seat | REQ4_T2 | 2 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 12
Enter Details [place, branch, shift,date] | REQ4_T3 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9
Select Seat [ floor and seat number] | REQ4_T4 | 1 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12
Opt for food | REQ4_T5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8
flexible booking [ custom / daily or weekly] | REQ4_T6 | 2 | 23 | 19 | 22 | 25 | 25 | 23 | 22 | 25
generate QR/ OTP | REQ4_T7 | 2 | 20 | 23 | 22 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25
Show Security Key | REQ4_T8 | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15
Select Parking Slot | REQ4_T9 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6
Cancel Parking Slot | REQ4_T10 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5
View Available parking slots | REQ4_T11 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7
REQ5 - Security Management
Securtiy Login 1 | REQ5_T1 | 1 | 11 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14
Scan QR code | REQ5_T2 | 2 | 11 | 13 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15
Enter OTP/ Security Key | REQ5_T3 | 2 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20
Display user Details | REQ5_T4 | 2 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12
REQ7 - Testing
Seat Testing | REQ7_T3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8
Booking Testing | REQ7_T4 | 2 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14